#### UMOWA NR ……………………..

zawarta w dniu ……………… r.  w Ciechocinku pomiędzy:

Gminą Miejską Ciechocinek  REGON  910866399  NIP 8911598584

# reprezentowaną przez:

# – Burmistrza Ciechocinka 	–  mgr. inż. Leszka Dzierżewicza

# przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta – mgr Małgorzaty Szwajkowskiej

zwaną dalej Zamawiającym,

a

……………………………………………………………………….

reprezentowaną  przez ……………………………………………

zwanym dalej Wykonawcą,

została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

- Przedmiotem niniejszej umowy jest -  dostawa wraz z montażem mikroinstalacji fotowoltaicznych na potrzeby prywatnych gospodarstw domowych i dla budynków użyteczności publicznej dla projektu pn.: „OZE - domowe mikroinstalacje w Gminie Miejskiej Ciechocinek - II etap”

- Zakres prac/robót w ramach ustalonego wynagrodzenia obejmuje ponadto:

a)	          przejęcie przez Wykonawcę od Zamawiającego i użytkowników (właścicieli nieruchomości) miejsc wykonywania prac/robót i przygotowanie ich pod montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych,

b)	ustalenie przebiegu trasy przewodów od miejsca montażu mikroinstalacji do wpięcia w istniejące instalacje,

c)	dostawę i montaż (instalację) kompletnych mikroinstalacji fotowoltaicznych, tj. na budynkach mieszkalnych (17 szt.) oraz na budynku użyteczności publicznej (1 szt) zgodnie z projektami wykonawczymi po uzgodnieniu z Zamawiającym,

d)	wykonanie połączenia z siecią elektroenergetyczną obiektu,

e)	wykonanie przejść w przegrodach wewnętrznych i zewnętrznych budynków,

f)	wykonanie i zasypywanie ewentualnych wykopów pod przewody,

g)	zabezpieczenie miejsc przebić i przejść rur, przewodów elektrycznych,

h)	wykonanie izolacji oraz prac zabezpieczających,

i)	zaprogramowanie i wykonanie układu automatyki i sterowania,

j)         zawiadomienie Straży Pożarnej o zamiarze przystąpienia do użytkowania wykonanej instalacji fotowoltaicznej, w zakresie wynikającym z przepisów i nowelizacji ustawy OZE do urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 6,5 kW.

k)	montaż licznika wytworzonej energii elektrycznej (może być wbudowany w inwerter) umożliwiający gromadzenie i lokalną prezentację danych,

l)	wykonanie pozostałych niezbędnych prac związanych z układaniem przewodów, urządzeń, armatury regulującej, odcinającej, sterującej instalacji elektrycznej niezbędnej do obsługi wykonanej instalacji,

m)	przeprowadzenie wymaganych prób i badań, dokonanie próbnego rozruchu przed odbiorem prac, dokonanie regulacji i rozruchu poszczególnych instalacji,

n)	uzyskanie i przygotowanie niezbędnych dokumentów (protokołów prób i badań, kart gwarancyjnych, książek serwisowych, instrukcji obsługi i użytkowania w języku polskim) związanych z przekazaniem do użytkowania zamontowanych (zainstalowanych) mikroinstalacji na poszczególnych nieruchomościach oraz "flash test zamontowanych modułów fotowoltaicznych",

o)	wykonanie odpowiednich zabezpieczeń przeciwprzepięciowych i instalacji odgromowej, jeśli jest wymagana lub przystosowanie istniejącej instalacji odgromowej do mikroinstalacji,

p)	podłączenie inwertera do sieci Internet w sytuacji, gdy nieruchomość posiada dostęp do tej sieci. Jeżeli w urządzeniach (np. router, switch) zainstalowanych w nieruchomości brakuje miejsca do podłączenia kolejnych urządzeń (np. inwerter) lub urządzenie (np. router, switch) nie jest zgodne ze standardem inwertera, Wykonawca wymieni je na zgodne, zachowując przy tym istniejącą strukturę sieci komputerowej w budynku.

Podłączenie inwertera do sieci internet musi umożliwić czytelne przeglądanie i analizę bieżących oraz archiwalnych danych o uzyskiwanych osiągach elektrycznych (ilości wytworzonej energii elektrycznej) poprzez stronę. Wykonawca zapewni dostęp do strony internetowej właścicielowi nieruchomości oraz przedstawicielowi Zamawiającego.

- Szczegółowy zakres robót opisany został w SWZ w tym w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami oraz oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiającemu w terminie w niej uzgodnionym.

- Wykonawca zapewnia materiały do wykonania przedmiotu umowy. Materiały powinny posiadać świadectwa jakości, certyfikaty kraju  pochodzenia oraz powinny    odpowiadać:

- deklaracjom zgodności z Polskimi Normami przenoszącymi normy europejskiej zgodne z atestami i aprobatami technicznymi;

- wymaganiom specyfikacji technicznej;

- wymaganiom dla wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

- Na każde żądanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów stosowny i prawem wymagany dokument  (aprobatę techniczną, europejską aprobatę techniczną, krajową deklarację zgodności, znak  budowlany, itp. dokumenty).

- Urządzenia i materiały które będą użyte do realizacji przedmiotu zamówienia muszą odpowiadać co najmniej minimalnym parametrom technicznym wskazanym w opisie technicznym oraz przy ich wykorzystaniu zostaną osiągnięte planowane wskaźniki.

§ 2

1. Termin realizacji umowy: 30.09.2021 r.

2.Termin zakończenia przedmiotu odbioru, o którym mowa w ust. 1, uważać się będzie za zachowany, jeżeli w tym terminie Wykonawca zgłosi wykonanie montażu instalacji fotowoltaicznych do odbioru Zamawiającemu i w wyniku tego zgłoszenia zostanie dokonany  odbiór w trybie określonym  w  §  7. W przypadku, gdy nie nastąpi odbiór montażu z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, pozostaje on w zwłoce z zakończeniem wykonania montażu do czasu ponownego zgłoszenia do odbioru, jeżeli w wyniku tego zgłoszenia zostanie dokonany przez Zamawiającego odbiór montażu.

3. Terminy określone w ust. 1 mogą ulec przedłużeniu na warunkach określonych w § 16.

- 4. W terminie 7 dni od daty podpisania umowy, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu zaakceptowanego przez inspektora nadzoru harmonogramu rzeczowo-finansowego dostaw i montażu, którego wzór stanowi załącznik nr 1do swz. Harmonogram rzeczowo-finansowy dostaw i montażu zostanie sporządzony przez Wykonawcę.

- 5. W terminie 7 dni od daty podpisania umowy, Zamawiający przekaże Wykonawcy dokumentację projektową przedmiotowej umowy.

- Przed zmianą terminu zakończenia dostaw i montażu, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do uzgodnienia zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy.

- 6.  Wykonawca jest związany zastrzeżeniami i wskazaniami Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest, w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania zastrzeżeń, do przedłożenia dostosowanego harmonogramu rzeczowo – finansowego do wskazań Zamawiającego pod rygorem odstąpienia od umowy z winy wykonawcy w terminie 30 dni od dnia upływu 2-dniowego terminu na przedłożenie dostosowanego harmonogramu do wymagań Zamawiającego.

- 7. Harmonogram   rzeczowo   –   finansowy   winien   uwzględniać   planowaną   datę rozpoczęcia   i zakończenia zadania wskazanego datą w § 2 ust. 1 umowy.

- 8. Wykonawca winien ustalić terminy dostawy i montażu w konkretnych lokalizacjach z właścicielami nieruchomości w terminie 3 dni przed planowaną dostawą.

§ 3

Obowiązki Zamawiającego

Do obowiązków Zamawiającego należy:

- Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robót  w terminie do 7 dni licząc od dnia podpisania umowy.

- Zapewnienie na swój koszt nadzoru autorskiego i inwestorskiego.

- Odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania.

- Terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

§ 4

Obowiązki Wykonawcy

- Do obowiązków Wykonawcy należy:

1) wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową, z zasadami wiedzy technicznej, sztuką budowlaną, polskimi normami oraz innymi obowiązującymi przepisami,

2) zapewnienie na czas trwania prac/robót osoby lub osób posiadającej/-ych uprawnienia kwalifikacyjne, o których mowa w art. 54 ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833 ze zm.) do wykonywania pracy na stanowisku dozoru i eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla instalacji Grupa 1 do nie wyższym niż 1 kV - w dniu zawarcia niniejszej umowy,

3) dostarczenie i zabezpieczenie na własny koszt materiałów niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia oraz pokrycie kosztów związanych z urządzeniem i organizacją zaplecza dla potrzeb prac/robót (jeśli zajdzie potrzeba organizacji zaplecza), ochrona mienia zaplecza i terenu prac/robót,

4) użycie wyłącznie materiałów fabrycznie nowych, które winny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania,

5) prowadzenie prac/robót w systemie wielozmianowym oraz w dniach wolnych od pracy (jeśli zajdzie taka potrzeba),

6) użytkowanie przekazanego przez Zamawiającego terenu prac/robót, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

7) nadzór i przestrzeganie przepisów bhp i p. poż.,

8) niezwłoczne powiadamianie inspektora nadzoru i Zamawiającego o wykonaniu prac/robót zanikających,

9) informowanie inspektora nadzoru i Zamawiającego o konieczności wykonania prac/robót dodatkowych lub zamiennych w terminie dwóch dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania,

10) wykonanie prac/robót niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia,

11) naprawa uszkodzeń instalacji lub innych uszkodzeń o ile uszkodzenie wynika z prowadzonych działań lub zaniechań,

12) dostarczenie w szczególności: certyfikatów, atestów, deklaracji zgodności na materiały zastosowane, użyte lub wbudowane przez Wykonawcę, protokoły z przeprowadzonych prób i pomiarów, dokumentację powykonawczą, inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, szczegółowych instrukcje obsługi i użytkowania instalacji (zawierające m. in. zalecenia dotyczące bieżącej konserwacji) oraz inne niezbędne dokumenty wymagane do przyłączenia instalacji do sieci elektroenergetycznej właściwego operatora,

13) uczestniczenie we wszystkich naradach zwoływanych przez inspektora nadzoru lub Zamawiającego dotyczących realizacji przedmiotu zamówienia,

14) uporządkowanie terenu po wykonanych pracach/robotach w terminie nie późniejszym niż termin odbioru końcowego wykonanych prac/robót.

15) zgłoszenie wykonania prac/robót do odbioru,

16) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji prac/robót oraz ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji,

17) składowanie zdemontowanych urządzeń i materiałów w miejsce wskazane przez Zamawiającego,

18) wykonanie przeglądów gwarancyjnych w okresie gwarancji i rękojmi.

19) przeszkolenie użytkowników i dostarczenie oświadczeń o odbyciu szkolenia przez użytkowników w zakresie eksploatacji i obsługi wykonanych instalacji, oraz protokół obejmujący zakres szkolenia;

20) dokonanie w imieniu Zamawiającego wszelkich formalności związanych z podłączeniem instalacji do sieci energetycznej,

21) przekazanie kopii zgłoszeń wraz z wymaganą dokumentacją przyłączenia instalacji do sieci elektroenergetycznej właściwego operatora – w imieniu użytkownika (właściciela nieruchomości) na podstawie udzielonego pełnomocnictwa,

22) przygotowanie stosownych dokumentów i wystąpienie w imieniu zamawiającego o wydanie pozwolenia na użytkowanie (jeżeli będzie wymagane),

§ 5

Gwarancja i rękojmia

1. Dla przedmiotu umowy:

Wykonawca udziela gwarancji jakości na okres……. miesięcy licząc od daty odbioru   przedmiotu umowy,

  - Wykonawca udziela rękojmi w liczbie miesięcy równej liczbie miesięcy gwarancji jakości wynikającej z oferty Wykonawcy, licząc od daty odbioru przedmiotu umowy.

- 2) W dniu odbioru końcowego przedmiotu umowy Wykonawca wystawi karty gwarancyjne wg wzoru załącznik nr 5 do umowy.

- 3) Jeżeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rękojmi/gwarancji w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający może zlecić usunięcie tych wad ze środków pochodzących z zabezpieczenia.

- 4) Przed upływem okresu gwarancji na przedmiotu umowy Zamawiający z udziałem Wykonawcy dokona odbioru pogwarancyjnego, w przypadku ujawnienia wad w przedmiocie umowy Wykonawca zobowiązany jest je usunąć w ramach gwarancji w terminie 14 dni od ich zgłoszenia Wykonawcy, a okres gwarancji zostanie wydłużony do chwili ich usunięcia.

§ 5a

Okresowy przegląd gwarancyjny

Wykonawca w ramach umowy zobowiązuje się do wykonywania przez okres ……. lat (zgodnie ze złożoną ofertą)od dnia odbioru, przeglądów gwarancyjnych i serwisowych (zgodnie z zaleceniami producenta)dotyczących wszystkich wykonanych instalacji w okresie gwarancji i bez dodatkowego wynagrodzenia - w szczególności w zakresie niezbędnym do utrzymania celów projektu.

- Okresowe przeglądy gwarancyjne będą świadczone dwukrotnie tj. w trzecim i piątym roku oferowanego okresu gwarancji i potwierdzane protokołem podpisanym przez Wykonawcę, właściciela nieruchomości oraz przedstawiciela Zamawiającego.

- Okresowe przeglądy gwarancyjne obejmują sprawdzenie jakości elementów objętych gwarancją i rękojmią za wady fizyczne, w szczególności weryfikację tego czy:

  - przedmiot umowy nadal posiada właściwości, które powinien mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

  - przedmiot umowy nadal posiada właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego,

  - przedmiot umowy nadal nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy,

  - przedmiot umowy jest wolny od wad,

  - występują nieprawidłowości związane z pracą instalacji.

- Po wykonaniu czynności sprawdzających należy przedstawić pisemne zestawienie stwierdzonych wad lub usterek oraz uzgodnić z Zamawiającym i właścicielem sposób ich usunięcia. Jeżeli usterki lub wady są objęte rękojmią lub gwarancją Wykonawca usuwa je bezpłatnie. Jeżeli usterki lub wady nie są objęte rękojmią lub gwarancją Wykonawca przedstawia kalkulację kosztów ich usunięcia.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wykonywanie okresowych usług gwarancyjnych na podstawie niniejszej umowy przed Zamawiającym nawet, jeżeli zleci wykonywanie usług przeglądów gwarancyjnych, o których mowa w ust. 1, podwykonawcom.

6a. Przyjmuje się, że przeglądy powinny być wykonane do końca trzeciego roku oraz do końca piątego roku licząc od dnia odbioru danego zestawu.

6b. Jeżeli opóźnienie w wykonywaniu przeglądów gwarancyjnych, o których mowa w ust. 1 wyniesie ponad 30 dni, Zamawiający ma prawo w przeciągu 60 dni odstąpić od umowy z winy wykonawcy i naliczy karę umowną, o której mowa w § 9 ust. 1 pkt 3 umowy.

- Stwierdzone podczas okresowego przeglądu gwarancyjnego wady i usterki objęte rękojmią lub gwarancją Wykonawca powinien na własny koszt usunąć zgodnie z zapisami karty gwarancyjnej lub przepisami kodeksu cywilnego nie później, niż w ciągu 7 dni od daty podpisania protokołu z okresowego przeglądu gwarancyjnego, chyba, że wykaże, że usunięcie wad w tym terminie jest niemożliwe.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie określonym w ust. 7, Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z kwoty zatrzymanej tytułem zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.

- Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami wykonania zastępczego, o którym mowa w ust. 8. Wykonawca jest zobowiązany zwrócić Zamawiającemu kwotę wykonania zastępczego w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty, pod rygorem naliczenia odsetek ustawowych.

- Podczas przeglądu gwarancyjnego, o którym mowa w ust. 1, należy wykonać:

  - kontrolę stanu powierzchni modułu fotowoltaicznego

Sprawdza się wizualnie stan powłoki szklanej modułu pod kątem pęknięć, odbarwień, trwałych zabrudzeń, deformacji.

  - kontrolę konstrukcji montażowej

Należy sprawdzić stan skręcenia połączeń śrubowych, sztywność konstrukcji i elementów nośnych.

  - kontrolę połączeń elektrycznych

  - Należy sprawdzić wszelkie połączenia pod względem prawidłowego styku, w szczególności połączenia napięciowe po stronie paneli oraz uziemienie kontrolę falownika

- 7

  - Należy sprawdzić historię pracy falownika pod kątem raportów o błędach, kontrolę połączeń hydraulicznych i ciśnienia czynnika roboczego.

§ 5b

Przeglądy gwarancyjne na żądanie.

- W przypadku podejrzeń dotyczących nieprawidłowego działania instalacji lub podejrzeń dotyczących wystąpienia lub uwidocznienia wad instalacji Zamawiający wezwie Wykonawcę do dokonania bezpłatnego przeglądu gwarancyjnego niezależnie od wykonywanych okresowych przeglądów gwarancyjnych.

- Wykonawca zobowiązuje się do rozpoczęcia wykonywania przeglądu gwarancyjnego na żądanie w przeciągu maksymalnie	dni roboczych od momentu otrzymania wezwania od Zamawiającego.

Za rozpoczęcie wykonywania przeglądu uważa się pojawienie się pracowników upoważnionych do przeglądu na miejscu wykonania instalacji, potwierdzone podpisem właściciela lub osoby upoważnionej wraz z datą rozpoczęcia usługi.

- Strony ustalają, że wezwania do wykonania czynności gwarancyjnych będą przekazywane Wykonawcy mailem na adres	Za moment otrzymania informacji przez Wykonawcę przyjmuje się datę i godzinę przesłania wiadomości e-mail przez Zamawiającego, potwierdzonej przez operatora adresu e-mail. Wykonawca zobowiązuje się do rozpoczęcia czynności gwarancyjnych w przeciągu maksymalnie …….. dni roboczych od momentu otrzymania zawiadomienia. Jeżeli informacja została przekazana Wykonawcy po godzinie 16.00 danego dnia, przyjmuje się, że czas reakcji liczony jest od godz. 8.00 dnia kolejnego. Okres …… dni roboczych na rozpoczęcie czynności przeglądu gwarancyjnego nie obejmuje dni ustawowo wolnych od pracy. W przypadku zgłoszeń przekazywanych w dzień poprzedzający dzień ustawowo wolny od pracy, czas na wykonanie czynności przeglądu biegnie od godziny 8.00 pierwszego dnia po dniu ustawowo wolnym od pracy.

- Po wykonaniu czynności sprawdzających należy przedstawić pisemne zestawienie ewentualnych stwierdzonych wad lub usterek oraz uzgodnić z Zamawiającym i właścicielem sposób ich usunięcia. Jeżeli usterki lub wady są objęte rękojmią lub gwarancją Wykonawca usuwa je niezwłocznie bez dodatkowych opłat. Jeżeli usterki lub wady nie są objęte rękojmią lub gwarancją Wykonawca przedstawia kalkulację kosztów ich usunięcia.

- Stwierdzone podczas przeglądu gwarancyjnego na żądanie wady i usterki objęte rękojmią lub gwarancją Wykonawca powinien na własny koszt usunąć zgodnie z zapisami karty gwarancyjnej lub przepisami kodeksu cywilnego – niezwłocznie, a jeżeli usunięcie niezwłoczne nie jest możliwe, nie później, niż w ciągu 7 dni od daty podpisania protokołu z wykonanego przeglądu gwarancyjnego, chyba, że wykaże, że usunięcie wad w tym terminie jest niemożliwe.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie określonym w ust. 5, Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z kwoty zatrzymanej tytułem zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.

- Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami wykonania zastępczego, o którym mowa w ust. 6. Wykonawca jest zobowiązany zwrócić Zamawiającemu kwotę wykonania zastępczego w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty pod rygorem naliczenia odsetek ustawowych.

8

- Niezależnie od zasad zgłaszania potrzeby czynności gwarancyjnych wskazanych w ust. 1-3, Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowej reakcji gwarancyjnej w sytuacji, gdy awaria instalacji jest poważna, przez co strony rozumieją awarię zagrażającą życiu, zdrowiu lub mieniu znacznej wartości. O potrzebie niezwłocznej reakcji Zamawiający zawiadomi Wykonawcę w sposób wskazany w ust. 3 lub telefonicznie z podaniem przyczyn, o których mowa w niniejszym ustępie.

- Obowiązki Wykonawcy i uprawnienia Zamawiającego wynikającego z niniejszego paragrafu obowiązują przez okres gwarancji.

§ 6

Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia

- Strony ustalają, że wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy będzie miało formę ryczałtu.

- Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1, wyniesie ………….zł netto wraz z należnym podatkiem VAT…………… zł łączna kwota brutto wynosi  ………… zł, słownie :   …………… i 00/100.

- Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 2 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją prac/robót objętych specyfikacją techniczną wykonania i odbioru prac/robót, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich   kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych  czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.

- Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu  umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego  określonego w ust. 2. Skutki finansowe jakichkolwiek błędów w dokumentacji projektowej obciążają Wykonawcę zamówienia.

- Płatność wynagrodzenia dla Wykonawcy dokonywana będzie na podstawie  faktury końcowej wystawionej po odbiorze końcowym przedmiotu umowy w terminie 30 dni.

§ 7

Odbiory

1. Odbiór przedmiotu zamówienia:

1) każdorazowo po wykonaniu instalacji na nieruchomości (dostawa, montaż oraz pierwsze uruchomienie instalacji na nieruchomości) wykonawca zobowiązany jest podpisać z właścicielem nieruchomości/zarządcą nieruchomości protokół przekazania instalacji, według wzoru opracowanego przez wykonawcę, uprzednio zaakceptowanego przez Zamawiającego (3 egzemplarze - 1 egzemplarz dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy i jeden dla właściciela nieruchomości).

2) protokoły przekazania instalacji, o których mowa w pkt 1), stanowić będą podstawę do sporządzenia przez strony Protokołu odbioru końcowego.

2. Odbiór końcowy przedmiotu zamówienia:

1) po wykonaniu instalacji na wszystkich nieruchomościach Wykonawca powiadomi Zamawiającego pisemnie o gotowości do odbioru końcowego,

9

2) Wraz z powiadomieniem o gotowości do odbioru końcowego Wykonawca składa następujące dokumenty niezbędne do rozpoczęcia odbioru końcowego tj.:

a) protokoły przekazania instalacji, o których mowa w ust. 1 pkt 1),

b) protokoły wykonania niezbędnych prób, badań, sprawdzeń, przeglądów, pomiarów,

c) certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne dotyczących materiałów użytych do montażu instalacji oraz dotyczące urządzeń będących elementami instalacji, oraz pozostałe wymagane dokumenty, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 12).

3) Zamawiający w terminie do 3 dni roboczych potwierdzi lub zakwestionuje gotowość wykonanych instalacji do odbioru końcowego, powiadamiając o tym Wykonawcę (pisemnie, faxem lub drogą e-mail) a w przypadku stwierdzenia gotowości do odbioru końcowego wyznaczy datę rozpoczęcia odbioru.

4) Zakończenie czynności odbioru nastąpi do 10 dni roboczych licząc od daty rozpoczęcia odbioru.

5) Z czynności odbioru zostanie sporządzony Protokół odbioru końcowego, podpisany przez strony umowy. Protokół odbioru stanowić będzie podstawę płatności faktury.

6) Wady/usterki ujawnione w trakcie odbioru:

a) jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady/usterki nadające się do usunięcia, to zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad/usterek przez wykonawcę,

b) jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady/usterki nie nadające się do usunięcia, Zamawiający może żądać wykonania przedmiotu zamówienia po raz drugi,

c) Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia zamawiającego o usunięciu wad/usterek,

d) Zamawiający wyznaczy datę ponownego odbioru. Do ponownych czynności zastosowanie ma ust. 2 pkt 3), 4 i 5).

3. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad/usterek na swój koszt bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

4. Wykonawca najpóźniej w dniu odbioru końcowego przedłoży dokumentację powykonawczą, w tym inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, która stanowić będzie załącznik do protokołu odbioru końcowego.

§ 8

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Strony potwierdzają, że przed zawarciem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia ofertowego (ceny ofertowej brutto), o którym mowa w § 5 ust. 2,  …………… zł słownie : ………………… i 00/100.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w następujących terminach:

1)	70% wysokości zabezpieczenia – w ciągu 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego,

2)	30% wysokości zabezpieczenia – w ciągu 15 dni od upływu okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

10

- Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o której mowa w ust. 2 pkt 1, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

§ 9

Kary umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- Za zwłokę w zakończeniu wykonywania przedmiotu umowy – 
w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto, określonego w  §5 ust. 2 za każdy dzień zwłoki (termin zakończenia robót określono w §2  niniejszej umowy),

- Za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji  – w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 2 za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

- Za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – 
w wysokości 25% wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust. 2,

- Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość  faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych.

- w wysokości 1.000,00 zł z tytułu:

- każdorazowego braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

- każdorazowego nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

- każdorazowego nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

- braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty.

- Łączna maksymalna wysokość kar, których mogą dochodzić strony wynosi 20% Wynagrodzenia.

§ 10

Umowne prawo odstąpienia od umowy

- Zamawiający może odstąpić od umowy :

- W terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej , że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu Wykonawca nie przystąpił do odbioru terenu budowy w terminie określonym w niniejszej umowie,

- Wykonawca nie przystąpił do realizacji zamówienia bez uzasadnionych przyczyn w ciągu 14 dni od przekazania placu budowy,

- Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po jego stronie realizację robót 
i przerwa ta trwa dłużej niż 5 dni,

- Wykonawca realizuje roboty niezgodnie z  STWiORB, normami, ustaleniami Inspektora nadzoru inwestorskiego,

- Wykonawca wykonuje zamówienie nienależycie lub niezgodnie z umową,

- Wystąpią opóźnienia w realizowaniu przedmiotu umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w takim stopniu, że będzie uprawdopodobnione, iż Wykonawca nie wykona robót budowlanych w terminie określonym w  niniejszej umowie,

- 11

- Zaistnieją okoliczności uniemożliwiające zrealizowanie zamówienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:

  - Wykonawca zabezpieczy przerwane prace/roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy lub przerwanie prac/robót,

  - Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru prac/robót przerwanych oraz prac/robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

  - W terminie 3 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji prac/robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych prac/robót według stanu na dzień odstąpienia, protokół inwentaryzacji prac/robót w toku, podpisany przez obie strony umowy, będzie stanowić podstawę do wystawienia faktury VAT.

W przypadku odstąpienia od umowy wartość prac/robót wykonanych przez Wykonawcę ustali inspektor nadzoru

  - Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni usunie z terenu budowy urządzenie zaplecza, materiały przez niego dostarczone. W przypadku ich nie usunięcia w w/w terminie Zamawiającemu przysługuje prawo zlecenia tych prac podmiotowi trzeciemu na koszt Wykonawcy.

- Zamawiający, w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, jest zobowiązany do:

- dokonania odbioru robót przerwanych w terminie 14 dni od daty przerwania oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały należycie wykonane i odebrane do dnia odstąpienia,

- przyjęcia od Wykonawcy terenu budowy pod swój dozór w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy.

- Odstąpienie od umowy wymaga zachowania formy pisemnej oraz wskazania przyczyny odstąpienia.

§ 11

Podwykonawcy

1.	Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

2.	Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie siłami własnymi/przy udziale podwykonawców.

3.	Wykonawca powierzy podwykonawcom wykonanie następujące części zamówienia:

…………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………….

4.	Podwykonawcą/ami Wykonawcy jest/są:

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

5.	Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o których mowa w ust. 3 i 4, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje wymagane informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług.

6.	Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

12

§ 12

Zakazane postanowienia w umowie o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między zamawiającym a wykonawcą.

§ 13

Umowa o podwykonawstwo

1.	Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia  zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są prace objęte zamówieniem, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

2.	Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

3.	Zamawiający, w terminie 7 dni, zgłasza w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są prace objęte przedmiotem zamówienia, w przypadku gdy:

1)	nie spełnia ona wymagań określonych w dokumentach zamówienia;

2)	przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 2;

3)	zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 pzp.

4.	Niezgłoszenie zastrzeżeń, o których mowa w ust. 3, do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni uważa się za akceptację projektu umowy przez zamawiającego.

5.	Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

6.	Zamawiający, w terminie 7 dni, zgłasza w formie pisemnej pod rygorem nieważności sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 3.

7.	Niezgłoszenie sprzeciwu, o którym mowa w ust. 6, do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni, uważa się za akceptację umowy przez zamawiającego.

8.	W przypadku umów, których przedmiotem są roboty budowlane, wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez zamawiającego w dokumentach zamówienia. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 złotych. Zamawiający może określić niższą wartość, od której będzie zachodził obowiązek przedkładania umowy o podwykonawstwo.

9.	W przypadku, o którym mowa w ust. 8, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również wykonawcy.

10.	W przypadku, o którym mowa w ust. 8, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 2, zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

13

11.	Przepisy ust. 1-10 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

§ 14

Bezpośrednia zapłata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

1.	W przypadku umów, których przedmiotem są roboty budowlane, zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.

2.	Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

3.	Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

4.	Zamawiający, przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, jest obowiązany umożliwić wykonawcy zgłoszenie, pisemnie, uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. W uwagach nie można powoływać się na potrącenie roszczeń wykonawcy względem podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo.

5.	W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez zamawiającego, zamawiający może:

1)	nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

2)	złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

3)	dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

6.	W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy.

7.	Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy.

8.	Do zasad odpowiedzialności zamawiającego, wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytułu wykonanych robót budowlanych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej.

14

§ 15

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

1. Wykonawca zobowiązuje się do działania na rzecz Zamawiającego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Poz. 1000) i rozporządzenia parlamentu Europejskiego  i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz cuhylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnie roporzadzenie o ochronie danych).

2. Za naruszenie przepisów w zakresie ochrony danych osobowych oraz ochrony informacji niejawnych przez oddelegowanych do swiadczenia usług pracownikow, pełną odpowiedzialność ponosić będzie Wykonawca.

3. Wykonawca zobowiązuje się w czasie obowiązania niniejszej umowy,a  także pp jej wygasnięciu lub rozwiązaniu, do traktowania jako pufnych wszelkich informacji, które zostaną mu udostępnione lub przekazane przez Zamawijącego w związku z wykonaniem niniejszej umowy, nieudostępnienia ich w jakikolwiek sposób osobom trzecim i wykorzystania ich tylko do celów niezbędnych do realizacji umowy.

4. Umowa powierzenia danych zostanie zawarta pomiędzy Stronami, zgodnie z załącznikiem do niniejszej umowy.

§ 16

Zmiana umowy

- 1. Zamawiający dopuszcza  zmianę zawartej umowy w stosunku do treści oferty 
w zakresie wynikającym z art. 455 ustawy oraz w następujących przypadkach:

- Zmiana terminu wykonania zamówienia :

a) gdy podczas wykonywania zamówienia pojawiły się okoliczności, których 
w trakcie sporządzania dokumentacji projektowej nie można było przewidzieć 
i jednocześnie powodują one, że wykonanie robót budowlanych zgodnie z załączoną do SWZ dokumentacja projektową stanowiłoby wadę w prawidłowym funkcjonowaniu obiektu

b) na skutek okoliczności działania z tzw. siły wyższej tj zdarzenie niemożliwe  lub prawie niemożliwe do przewidzenia

c) gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania Umowy,

d) zaistnienia okoliczności związanych z wystąpieniem i utrzymywaniem się stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii

e) wystąpienia konieczności zmian w dokumentacji lub wykonania dokumentacji zamiennej oraz w przypadku wykonania robót zamiennych

- 2. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

§ 17

Postanowienia końcowe

- 1. Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- 2. Kary umowne określone w niniejszej umowie są wymagalne w terminie określonym w wezwaniu do zapłaty

§ 18

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

Załączniki do umowy:

- SIWZ, Oferta Wykonawcy

- Wzór oświadczenia podwykonawcy

- 3. Wzór oświadczenia Dalszego Podwykonawcy

- 4. Wzór przekazu

- 5. Wzór karty gwarancyjnej

- 6.Wzór harmonogramu rzeczowo-finansowego dostaw i montażu.

- 7. Umowa powierzenia danych.

Wykonawca								Zamawiający

Załącznik nr 2 do umowy

Ciechocinek, dnia ...….......................

…..................................................

(PODWYKONAWCA)

OŚWIADCZENIE

Reprezentując................................................................................................................ .........................................

(NAZWA FIRMY PODWYKONAWCY – ADRES)

będącego Podwykonawcą …...................................................................................................................................

(NAZWA FIRMY WYKONAWCY)

w zakresie...............................................................................................................................................................

(RODZAJ PRAC)

na zadaniu …................................................................................................................. ...........................................

realizowanym w ramach umowy nr …............................................... z dnia ….............................................. .........

zawartej przez Zamawiającego tj. Gminę Miejską Ciechocinek z

….............................................................................................................................................................................

(NAZWA WYKONAWCY)

oświadczam, że otrzymałem należne wynagrodzenie od

Wykonawcy

….....................................................................................................................................................................

w

kwocie..................................................słownie:............................................................. .............................................

....

…............................................................................................................................ .....................................................

........

za roboty wykonane w okresie

od................................................................do..................................................................

netto................................................................................

podatek

VAT.....................................................................

brutto................................................................................

zgodnie	z	fakturą

VAT/rachunkiem

nr

….................................................................z

dnia..........................................

oraz protokołem wykonanych dostaw i montażu, podpisanym przez Wykonawcę i Podwykonawcę. Odpis protokołu załączam.

…......................................................................

(podpis)

16

Załącznik nr 3 do umowy

Ciechocinek, dnia …...………........

…..................................................

(DALSZY PODWYKONAWCA)

OŚWIADCZENIE

Reprezentując................................................................................................................ ....................................

(NAZWA FIRMY DALSZEGO PODWYKONAWCY – ADRES)

będącego Dalszym Podwykonawcą

…............................................................................................................................ .........................................

(NAZWA FIRMY PODWYKONAWCY)

w zakresie........................................................................................................................................................

(RODZAJ ROBÓT)

na zadaniu

…...................................................................................................................................................................

realizowanym w ramach umowy nr …............................................... z dnia …..................................... .......

zawartej przez Zamawiającego tj. Gminę Miejską Ciechocinek z

…............................................................................................................................ .......................................

(NAZWA WYKONAWCY)

oświadczam, że otrzymałem należne wynagrodzenie od

Podwykonawcy

…............................................................................................................................ ............................

w kwocie...................................................słownie:.....................................................................................................

…............................................................................................................................ .....................................................

.

za roboty wykonane w okresie od...............................................do............................................. ...............................

netto......................................................................................

podatek VAT..........................................................................

brutto....................................................................................

zgodnie z fakturą VAT/rachunkiem nr …................................................................... z dnia.....................................

oraz protokołem wykonanych robót, podpisanym przez Wykonawcę i Podwykonawcę. Odpis protokołu załączam.

…................................................................

(podpis)

17

Załącznik nr 4 do umowy

Ciechocinek, dnia..................................r.

PRZEKAZ

Na podstawie art. 9211 …..............................

k.c.	oraz	zgodnie	z	§…............	umowy	nr	….........................	z	dnia

zawartej	pomiędzy	….......................................................................................................... ..........................	–

Wykonawcą,

a Gminą Miejską Ciechocinek – Zamawiającym o wykonanie

…............................................................................................................................ ..................................................

Wykonawca	upoważnia	Zamawiającego	do	dokonania	zapłaty	na	rzecz

…................................................................

……………………………………………………………………………………………………..	-

Podwykonawcy prac

…...............................................................................................................................................................................

kwoty.................................................(słownie:.............................................................. ............................................

…............................................................................................................................ .................................................)

stanowiącej wynagrodzenie za prace objęte załączonym protokołem wykonanych prac z dnia.............. oraz

fakturą/rachunkiem Podwykonawcy z dnia ….........................................................

Jednocześnie Wykonawca upoważnia Podwykonawcę do przyjęcia kwoty stanowiącej przedmiot niniejszego przekazu na rachunek Wykonawcy.

Wykonawca oświadcza, że dokonanie przez Zamawiającego zapłaty na rzecz Podwykonawcy kwoty stanowiącej przedmiot niniejszego przekazu zwalnia Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy z zobowiązania o zapłatę wynagrodzenia za wykonane prace w wysokości kwoty objętej przekazem.

18

Załącznik nr 5 do umowy

KARTA GWARANCYJNA

(dla dostaw i montaż)

Dotyczy wykonanego w ramach umowy Nr …..................................z dnia........................................

zadania pn. „„OZE - domowe mikroinstalacje w Gminie Miejskiej Ciechocinek - II etap.””.

§ 1

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane dostawy i montaż, a także zapewnia, że dostawy te zostały wykonane zgodnie z umową, specyfikacją techniczną i dokumentacją projektową, a także zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej oraz obowiązującymi przepisami prawa.

§ 2

Niniejsza gwarancja jakości obowiązuje przez okres ….........................  od dnia odbioru końcowego przedmiotu

umowy. Okres obowiązywania gwarancji jakości ulega przedłużeniu o czas, w którym wskutek istnienia wad oraz ich usuwania korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem było niemożliwe lub w sposób istotny utrudnione. Jeżeli w wykonywaniu swoich obowiązków gwarant dostarczył Zamawiającemu zamiast rzeczy wadliwej, rzecz wolną od wad (lub część rzeczy), albo dokonał istotnych napraw rzeczy objętej gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili odbioru przez Zamawiającego dostarczonej rzeczy wolnej od wad (lub część rzeczy) lub dokonanej naprawy.

§ 3

Odpowiedzialność Wykonawcy za wady, obejmuje wady, które ujawniły się po dokonaniu odbioru końcowego przedmiotu umowy, przy czym Wykonawca w ramach niniejszej gwarancji jakości ma obowiązek usunąć również wady po upływie okresu gwarancji jakości, jeżeli zostały one ujawnione i zgłoszone Wykonawcy przed upływem okresu gwarancji jakości.

§ 4

Jeżeli warunki gwarancji jakości udzielonej przez producenta/dostawcę urządzeń lub materiałów, z których Wykonawca korzystał realizując przedmiot umowy, przewiduje dłuższy okres gwarancji jakości niż wskazany w

- 2, to przyjmuje się, że Wykonawca udziela gwarancji jakości na te urządzenia lub materiały na okres nie krótszy, niż okres gwarancji jakości udzielonej przez producenta/dostawcę.

§ 5

Zamawiający jest obowiązany zawiadomić Wykonawcę o stwierdzonej wadzie pisemnie, faksem lub telefonicznie. Zgłoszenie telefoniczne winno być niezwłocznie potwierdzone na piśmie.

§ 6

W przypadku, gdy Wykonawca kwestionuje zasadność powiadomienia o wadach Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o dniu i miejscu oględzin miejsca ujawnienia wad. Z oględzin Zamawiający sporządzi protokół zawierający poczynione ustalenia. Niestawiennictwo Wykonawcy w dacie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego będzie równoznaczne z uznaniem przez Wykonawcę wad zgłoszonych przez Zamawiającego.

§ 7

Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia na swój koszt wad ujawnionych w okresie gwarancji jakości, w terminie 7 dni. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad powołując się na nadmierne koszty lub trudności.

§ 8

W przypadku odmowy usunięcia wad lub nie usunięcia ich w terminie 14 dni Zamawiający ma prawo zlecić zastępcze usunięcie wad na koszt Wykonawcy.

§ 9

Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokołem.

§ 10

W ramach niniejszej gwarancji jakości Zamawiający może także domagać się usunięcia szkód, które wady spowodowały, a także szkód powstałych w trakcie usuwania wad.

19

ZAŁĄCZNIK Nr 6

GT.271.19.2021

WZÓR

................................................................

(pieczęć Wykonawcy/ Wykonawców)

Harmonogram rzeczowo-finansowy

„OZE - domowe mikroinstalacje w Gminie Miejskiej Ciechocinek - II etap.”

| Lp. |  | Wyszczególnienie | Termin | Wartość | Wartości robót rozpisane na |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | realizacji |  | kolejne miesiące realizacji. |  |
|  |  |  |  |  | nazwa miesiąca/rok |  |
|  |  |  |  |  | ……./……. | ……/…… |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.0 |  |  |  |  |  |  |
| 2.0 |  |  |  |  |  |  |
| 3.0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (zł, gr) | (zł, gr) | (zł, gr) |
| WARTOŚĆ NETTO |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (zł, gr) | (zł, gr) | (zł, gr) |
|  | VAT ………. % |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (zł, gr) | (zł, gr) | (zł, gr) |
| WARTOŚĆ BRUTTO |  |  |  |  |  |  |

| ..........................., dnia .................. | 2021 r. |
| --- | --- |

…...................................................

(podpis i pieczęć osoby upoważnionej)

Uwagi!

- Wybrany wykonawca sporządzi harmonogram z podziałem na wszystkie miesiące realizacji.

- W miesiącach należy wpisać planowane kwoty przerobów.

20

Załącznik nr 7

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych  Nr /2021

zawarta w dniu ...-08-2021 roku w Ciechocinku pomiędzy:

Gminą Miejską Ciechocinek, ul. Kopernika 19, 87-720 Ciechocinek NIP 891-159-85-84 reprezentowaną przez Leszka Dzierżewicza – Burmistrza Ciechocinka

zwaną dalej Zleceniodawcą lub Administratorem Danych

a

………...z siedzibą ul ……………….. NIP ………….. REGON ……………., zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez  zwaną dalej Zleceniobiorcą lub Podmiotem przetwarzającym,

zwanymi każdą z osobna w dalszej części Umowy „Stroną”, a łącznie „Stronami”.

§1

- Administrator danych powierza Zleceniobiorcy do przetwarzania dane osobowe mieszkańców takie jak imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer ewidencyjny działki oraz telefon kontaktowy, e-mail, które zgromadził w celu wykonania na rzecz tych osób i we wskazanych miejscach instalacji prosumenckich: paneli fotowoltaicznych na terenie Gminy Miejskiej Ciechocinek w roku 2021 w ramach projektu „OZE – domowe mikroinstalacje w Gminie Miejskiej Ciechocinek – II etap”, którego Zleceniobiorca jest Wykonawcą na podstawie podpisanej Umowy nr /2021 z dnia ... sierpnia 2021r.

- Zleceniobiorca oświadcza, że dysponuje środkami umożliwiającymi prawidłowe przetwarzanie danych osobowych powierzonych przez Administratora danych.

- Zleceniobiorca oświadcza również, że osobom zatrudnionym przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych nadane zostały upoważnienia do przetwarzania danych osobowych oraz że osoby te zostały zapoznane z przepisami o ochronie danych osobowych oraz z odpowiedzialnością za ich nieprzestrzeganie, zobowiązały się do ich przestrzegania oraz do bezterminowego zachowania w tajemnicy przetwarzanych danych osobowych i sposobów ich zabezpieczania.

- 21

§2

- Administrator danych powierza Zleceniobiorcy przetwarzanie danych osobowych w celu wykonania instalacji prosumenckich u mieszkańców w ramach projektu „OZE – domowe mikroinstalacje w Gminie Miejskiej Ciechocinek – II etap”, Zleceniobiorca zobowiązuje się do przetwarzania powierzonych mu danych osobowych tylko i wyłącznie dla wyżej wymienionego celu.

- Na wniosek Administratora danych lub osoby, której dane dotyczą Zleceniobiorca wskaże miejsca, w których przetwarza powierzone dane.

§3

- Strony zobowiązują się wykonywać zobowiązania wynikające z niniejszej umowy z najwyższą starannością zawodową w celu zabezpieczenia prawnego, organizacyjnego i technicznego interesów Stron w zakresie przetwarzania powierzonych danych osobowych.

- Zleceniobiorca zobowiązuje się do zastosowania środków technicznych i organizacyjnych mających na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, zabezpieczenia powierzonych do przetwarzania danych osobowych, w szczególności zabezpieczyć je przed udostępnianiem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa, oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

- Zleceniobiorca oświadcza, że zastosowane do przetwarzania powierzonych danych systemy informatyczne spełniają wymogi aktualnie obowiązujących przepisów prawa.

- Podmiot przyjmujący zobowiązuje się niezwłocznie a w przypadku naruszenia nie później niż w terminie 12 godzin od momentu stwierdzenia zdarzenia zawiadomić Administratora danych o:

- wszelkich przypadkach naruszenia lub podejrzenia naruszenia bezpieczeństwa powierzonych do przetwarzania danych osobowych, w szczególności jego skali, charakterze, podejmowanych działaniach naprawczych, tożsamości podmiotów danych dotkniętych naruszeniem oraz ryzyku, jakie naruszenie może powodować dla podmiotów danych wraz z wszelką niezbędną dokumentacją,

- każdym prawnie umocowanym żądaniu udostępnienia danych osobowych właściwemu organowi państwa, chyba, że zakaz zawiadomienia wynika z przepisów prawa, a szczególności przepisów postępowania karnego, gdy zakaz ma na celu zapewnienie poufności wszczętego dochodzenia,

- każdym nieupoważnionym dostępie, każdym naruszeniu lub podejrzeniu naruszenia poufności powierzonych danych osobowych,

- każdym żądaniu otrzymanym od osoby, której dane przetwarza, powstrzymując się jednocześnie od odpowiedzi na żądanie.

- Podmiot przetwarzający po zakończeniu celu dla którego dane osobowe były zbierane zwartego w §2 pkt.1 niniejszej umowy, usuwa wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie.

- Podmiot przetwarzający nie korzysta z usług innego podmiotu przetwarzającego bez uprzedniej szczegółowej lub ogólnej pisemnej zgody Administratora danych.

§4

- Administrator danych ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów prawa w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych według rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

- Powyższe nie wyłącza odpowiedzialności Zleceniobiorcy za przetwarzanie powierzonych danych niezgodnie z umową.

- Podmiot przetwarzający odpowiada za szkody spowodowane przetwarzaniem, jeśli nie dopełnił obowiązków, które nakłada niniejsza umowa lub gdy działał poza zgodnymi z prawem instrukcjami administratora lub wbrew tym instrukcjom.

§5

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy powinny być dokonywane na piśmie pod rygorem nieważności.

- W zakresie nieuregulowanym niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksy cywilnego.

- W przypadku, gdy niniejsza umowa odwołuje się do przepisów prawa, oznacza to również inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, a także wszelkie nowelizacje, jakie wejdą w życie po dniu zawarcia umowy, jak również akty prawne, które zastąpią wskazane ustawy i rozporządzenia.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Zleceniodawca							Zleceniobiorca