## Przedmiar
Rodos 7.0.7.6 [L154457]
Przedmiar robót
BUDOWA WODNEGO PLACU ZABAW - ETAP II - INSTALACJE SANITARNE ZEWNĘTRZNE
Nr poz. | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1. INSTALACJE SANITARNE ZEWNĘTRZNE
1.1. Przyłącze wodociągowe
1.1.1. Roboty ziemne
1 | KNNR 1 0111/01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych | km | 0.08
2 | KNR-W 2-01 0212/01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład w gruncie kategorii I-II koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,15m3 (przyjęto 80%) | m3 | 114
3 | KNR-W 2-01 0306/01 | Wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami w gruncie kategorii I-II o szerokości dna do 1,5m i głębokości do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład (przyjęto 20%) | m3 | 28.5
4 | KNR 2-01 0322/01 | Pełne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych ścian wykopów liniowych w gruncie suchym kategorii I-II o szerokości do 1m i głębokości do 3m wraz z rozbiórką | m2 | 285
5 | KNR-W 2-18 0511/01 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 10cm | m3 | 7.5
6 | KNR-W 2-01 0609/06 | Obsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa | m3 | 29.77
7 | KNR-W 2-01 0222/01 | Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III | m3 | 105.23
8 | KNR-W 2-01 0228/01 | Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III | m3 | 105.23
9 | KNR 2-01 0211/03 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.25 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km | m3 | 37.5
10 | KNR-W 2-18 0903/01 | Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów, elementy o rozpiętości 4,00m | kpl | 2
11 | KNR-W 2-18 0903/06 | Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów, elementy o rozpiętości 4,00m | kpl | 2
12 | KNR-W 2-19 0102/01 | Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego | m | 75
13 | KNR-W 2-19 0102/01 | Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi drutem sygnalizacyjnym miedzianym DY6 | m | 75
1.1.2. Roboty montażowe
14 | KNR-W 2-18 0109/01 | Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE, PEHD o średnicy zewnętrznej 63mm | m | 75
15 | KNR-W 2-18 0110/01 | Połączenie metodą zgrzewania czołowego rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD o średnicy zewnętrznej 63mm | złącze | 6
16 | KNR-W 2-18 0111/01 | Połączenie za pomocą kształtek elektrooporowych rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD o średnicy zewnętrznej 63mm | złącze | 2
17 | KNR-W 2-18 0801/01 | Włączenie do istniejącej sieci wodociągowej za pomocą trójnika | kpl | 1
18 | KNR-W 2-18 0205/01.1 | Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o średnicy 50mm | kpl | 1
19 | Kalkulacja indywidualna | Wykonanie przejścia przez ścianę | kpl | 1
20 | KNR-W 2-18 0704/01 | Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD (1 próba - 200m) | próba | 1
21 | KNR-W 2-18 0708/01 | Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej | odc.200m | 1
22 | KNR 2-18 0803/01 | Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych | odc.200m | 1
1.2. Przyłącze kanalizacji sanitarnej
1.2.1. Roboty ziemne
23 | KNNR 1 0111/01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych | km | 0.1
24 | KNR-W 2-01 0212/01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład w gruncie kategorii I-II koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,15m3 (przyjęto 80%) | m3 | 168.56
25 | KNR-W 2-01 0306/01 | Wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami w gruncie kategorii I-II o szerokości dna do 1,5m i głębokości do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład (przyjęto 20%) | m3 | 42.14
26 | KNR 2-01 0322/01 | Pełne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych ścian wykopów liniowych w gruncie suchym kategorii I-II o szerokości do 1m i głębokości do 3m wraz z rozbiórką | m2 | 421.4
27 | KNR-W 2-18 0511/02 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 15 cm | m3 | 14.7
28 | KNR-W 2-01 0609/06 | Obsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa | m3 | 47.03
29 | KNR-W 2-01 0222/01 | Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III | m3 | 148.97
30 | KNR-W 2-01 0228/01 | Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III | m3 | 148.97
31 | KNR 2-01 0211/03 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.25 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km | m3 | 63.7
32 | KNR-W 2-18 0903/01 | Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów, elementy o rozpiętości 4,00m | kpl | 3
33 | KNR-W 2-18 0903/06 | Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów, elementy o rozpiętości 4,00m | kpl | 3
1.2.2. Roboty montażowe
34 | KNR-W 2-18 0408/02 | Kanały z rur PVC SN8 o średnicy 160x4,7mm | m | 98
35 | KNR-W 2-18 0109/01 | Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE, PEHD o średnicy zewnętrznej 63mm - przewód tłoczny | m | 2.5
36 | KNR-W 2-18 0513/03 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie o średnicy 1200mm i głębokości 3m | studnię | 4
37 | KNR-W 2-18 0513/01 | Przepompownia ścieków z pompą zatapialną i armaturą | kpl | 1
38 | Kalkulacja indywidualna | Włączenie kanału fi160mm do studni istniejącej | kpl | 1
39 | Kalkulacja indywidualna | Wykonanie przejścia szczelnego przez ścianę zewnętrzną kanalizacji sanitarnej Dn160 | kpl | 1
40 | Kalkulacja indywidualna | Wykonanie przejścia szczelnego przez ścianę od dn25 do dn160 | kpl | 17
41 | Kalkulacja indywidualna | Wykonanie przejścia przez płyty denne dn160 | kpl | 10
42 | KNR-W 2-18 0706/02.1 | Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 160mm (odcinek=próba) | próba | 6
1.3. Przyłącze kanalizacji deszczowej
1.3.1. Roboty ziemne
43 | KNNR 1 0111/01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych | km | 0.07
44 | KNR-W 2-01 0212/01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład w gruncie kategorii I-II koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,15m3 (przyjęto 80%) | m3 | 128.52
45 | KNR-W 2-01 0306/01 | Wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami w gruncie kategorii I-II o szerokości dna do 1,5m i głębokości do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład (przyjęto 20%) | m3 | 32.13
46 | KNR 2-01 0322/01 | Pełne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych ścian wykopów liniowych w gruncie suchym kategorii I-II o szerokości do 1m i głębokości do 3m wraz z rozbiórką | m2 | 321.3
47 | KNR-W 2-18 0511/02 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 15 cm | m3 | 10.71
48 | KNR-W 2-01 0609/06 | Obsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa | m3 | 34.27
49 | KNR-W 2-01 0222/01 | Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III | m3 | 115.67
50 | KNR-W 2-01 0228/01 | Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III | m3 | 115.67
51 | KNR 2-01 0211/03 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.25 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km | m3 | 46.41
52 | KNR-W 2-18 0901/01 | Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m | kpl. | 1
53 | KNR-W 2-18 0408/01 | Montaż rur zabezpieczajacych dwudzielne | m | 3
54 | KNR-W 2-18 0901/06 | Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m | kpl. | 1
55 | KNR-W 2-18 0903/01 | Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów, elementy o rozpiętości 4,00m | kpl | 4
56 | KNR-W 2-18 0903/06 | Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów, elementy o rozpiętości 4,00m | kpl | 4
1.3.2. Roboty montażowe
57 | KNR-W 2-18 0408/02 | Kanały z rur PVC SN8 o średnicy 160x4,7mm | m | 71.4
58 | KNR-W 2-18 0513/03 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie o średnicy 1200mm i głębokości 3m | studnię | 1
59 | KNR-W 2-18 0517/01 | Studzienka kanalizacyjna rewizyjna o średnicy 425mm | szt | 3
60 | Kalkulacja indywidualna | Odwodnienie liniowe (Korpus koryta wykonany z betonu kl. C35/45 ze zbrojeniem rozproszonym, klasa wytrzymałości koryta bez rusztów C250, ruszt ze stali kwasoodpornej) | m | 47
61 | Kalkulacja indywidualna | Włączenie kanału fi160mm do studni istniejącej | kpl | 1
62 | Kalkulacja indywidualna | Wykonanie przejścia szczelnego przez ścianę zewnętrzną kanalizacji deszczowej Dn160 | kpl | 1
63 | KNR-W 2-18 0706/02.1 | Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 160mm (odcinek=próba) | próba | 6

## Kosztorys uproszczony
Rodos 7.0.7.6 [L154457]
Kosztorys
BUDOWA WODNEGO PLACU ZABAW - ETAP II - INSTALACJE SANITARNE ZEWNĘTRZNE
Nr poz. | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość | Cena | Wartość
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. INSTALACJE SANITARNE ZEWNĘTRZNE
1.1. Przyłącze wodociągowe
1.1.1. Roboty ziemne
1 | KNNR 1 0111/01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
|  |  | km | 0.08 | 1999.51 | 159.96
2 | KNR-W 2-01 0212/01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład w gruncie kategorii I-II koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,15m3 (przyjęto 80%)
|  |  | m3 | 114 | 12.94 | 1475.16
3 | KNR-W 2-01 0306/01 | Wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami w gruncie kategorii I-II o szerokości dna do 1,5m i głębokości do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład (przyjęto 20%)
|  |  | m3 | 28.5 | 45.48 | 1296.18
4 | KNR 2-01 0322/01 | Pełne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych ścian wykopów liniowych w gruncie suchym kategorii I-II o szerokości do 1m i głębokości do 3m wraz z rozbiórką
|  |  | m2 | 285 | 27.45 | 7823.25
5 | KNR-W 2-18 0511/01 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 10cm
|  |  | m3 | 7.5 | 192.23 | 1441.73
6 | KNR-W 2-01 0609/06 | Obsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa
|  |  | m3 | 29.77 | 129.98 | 3869.5
7 | KNR-W 2-01 0222/01 | Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III
|  |  | m3 | 105.23 | 2.02 | 212.56
8 | KNR-W 2-01 0228/01 | Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III
|  |  | m3 | 105.23 | 5.8 | 610.33
9 | KNR 2-01 0211/03 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.25 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km
|  |  | m3 | 37.5 | 81.05 | 3039.38
10 | KNR-W 2-18 0903/01 | Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów, elementy o rozpiętości 4,00m
|  |  | kpl | 2 | 352.7 | 705.4
11 | KNR-W 2-18 0903/06 | Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów, elementy o rozpiętości 4,00m
|  |  | kpl | 2 | 172.59 | 345.18
12 | KNR-W 2-19 0102/01 | Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego
|  |  | m | 75 | 0.69 | 51.75
13 | KNR-W 2-19 0102/01 | Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi drutem sygnalizacyjnym miedzianym DY6
|  |  | m | 75 | 2.76 | 207
|  | Roboty ziemne |  |  |  | 21237.38
1.1.2. Roboty montażowe
14 | KNR-W 2-18 0109/01 | Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE, PEHD o średnicy zewnętrznej 63mm
|  |  | m | 75 | 27.42 | 2056.5
15 | KNR-W 2-18 0110/01 | Połączenie metodą zgrzewania czołowego rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD o średnicy zewnętrznej 63mm
|  |  | złącze | 6 | 53.65 | 321.9
16 | KNR-W 2-18 0111/01 | Połączenie za pomocą kształtek elektrooporowych rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD o średnicy zewnętrznej 63mm
|  |  | złącze | 2 | 107.3 | 214.6
17 | KNR-W 2-18 0801/01 | Włączenie do istniejącej sieci wodociągowej za pomocą trójnika
|  |  | kpl | 1 | 549.44 | 549.44
18 | KNR-W 2-18 0205/01.1 | Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o średnicy 50mm
|  |  | kpl | 1 | 1176.9 | 1176.9
19 | Kalkulacja indywidualna | Wykonanie przejścia przez ścianę
|  |  | kpl | 1 | 300 | 300
20 | KNR-W 2-18 0704/01 | Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD (1 próba - 200m)
|  |  | próba | 1 | 497.58 | 497.58
21 | KNR-W 2-18 0708/01 | Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej
|  |  | odc.200m | 1 | 11.7 | 11.7
22 | KNR 2-18 0803/01 | Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych
|  |  | odc.200m | 1 | 258.97 | 258.97
|  | Roboty montażowe |  |  |  | 5387.59
|  | Przyłącze wodociągowe |  |  |  | 26624.97
1.2. Przyłącze kanalizacji sanitarnej
1.2.1. Roboty ziemne
23 | KNNR 1 0111/01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
|  |  | km | 0.1 | 1999.51 | 199.95
24 | KNR-W 2-01 0212/01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład w gruncie kategorii I-II koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,15m3 (przyjęto 80%)
|  |  | m3 | 168.56 | 12.94 | 2181.17
25 | KNR-W 2-01 0306/01 | Wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami w gruncie kategorii I-II o szerokości dna do 1,5m i głębokości do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład (przyjęto 20%)
|  |  | m3 | 42.14 | 45.48 | 1916.53
26 | KNR 2-01 0322/01 | Pełne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych ścian wykopów liniowych w gruncie suchym kategorii I-II o szerokości do 1m i głębokości do 3m wraz z rozbiórką
|  |  | m2 | 421.4 | 27.45 | 11567.43
27 | KNR-W 2-18 0511/02 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 15 cm
|  |  | m3 | 14.7 | 190.7 | 2803.29
28 | KNR-W 2-01 0609/06 | Obsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa
|  |  | m3 | 47.03 | 129.98 | 6112.96
29 | KNR-W 2-01 0222/01 | Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III
|  |  | m3 | 148.97 | 2.02 | 300.92
30 | KNR-W 2-01 0228/01 | Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III
|  |  | m3 | 148.97 | 5.8 | 864.03
31 | KNR 2-01 0211/03 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.25 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km
|  |  | m3 | 63.7 | 81.05 | 5162.89
32 | KNR-W 2-18 0903/01 | Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów, elementy o rozpiętości 4,00m
|  |  | kpl | 3 | 352.7 | 1058.1
33 | KNR-W 2-18 0903/06 | Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów, elementy o rozpiętości 4,00m
|  |  | kpl | 3 | 172.59 | 517.77
|  | Roboty ziemne |  |  |  | 32685.04
1.2.2. Roboty montażowe
34 | KNR-W 2-18 0408/02 | Kanały z rur PVC SN8 o średnicy 160x4,7mm
|  |  | m | 98 | 49.76 | 4876.48
35 | KNR-W 2-18 0109/01 | Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE, PEHD o średnicy zewnętrznej 63mm - przewód tłoczny
|  |  | m | 2.5 | 27.42 | 68.55
36 | KNR-W 2-18 0513/03 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie o średnicy 1200mm i głębokości 3m
|  |  | studnię | 4 | 4354.62 | 17418.48
37 | KNR-W 2-18 0513/01 | Przepompownia ścieków z pompą zatapialną i armaturą
|  |  | kpl | 1 | 14542.93 | 14542.93
38 | Kalkulacja indywidualna | Włączenie kanału fi160mm do studni istniejącej
|  |  | kpl | 1 | 38.96 | 38.96
39 | Kalkulacja indywidualna | Wykonanie przejścia szczelnego przez ścianę zewnętrzną kanalizacji sanitarnej Dn160
|  |  | kpl | 1 | 660 | 660
40 | Kalkulacja indywidualna | Wykonanie przejścia szczelnego przez ścianę od dn25 do dn160
|  |  | kpl | 17 | 350 | 5950
41 | Kalkulacja indywidualna | Wykonanie przejścia przez płyty denne dn160
|  |  | kpl | 10 | 500 | 5000
42 | KNR-W 2-18 0706/02.1 | Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 160mm (odcinek=próba)
|  |  | próba | 6 | 477.66 | 2865.96
|  | Roboty montażowe |  |  |  | 51421.36
|  | Przyłącze kanalizacji sanitarnej |  |  |  | 84106.4
1.3. Przyłącze kanalizacji deszczowej
1.3.1. Roboty ziemne
43 | KNNR 1 0111/01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
|  |  | km | 0.07 | 1999.51 | 139.97
44 | KNR-W 2-01 0212/01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład w gruncie kategorii I-II koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,15m3 (przyjęto 80%)
|  |  | m3 | 128.52 | 12.94 | 1663.05
45 | KNR-W 2-01 0306/01 | Wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami w gruncie kategorii I-II o szerokości dna do 1,5m i głębokości do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład (przyjęto 20%)
|  |  | m3 | 32.13 | 45.48 | 1461.27
46 | KNR 2-01 0322/01 | Pełne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych ścian wykopów liniowych w gruncie suchym kategorii I-II o szerokości do 1m i głębokości do 3m wraz z rozbiórką
|  |  | m2 | 321.3 | 27.45 | 8819.69
47 | KNR-W 2-18 0511/02 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 15 cm
|  |  | m3 | 10.71 | 190.7 | 2042.4
48 | KNR-W 2-01 0609/06 | Obsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa
|  |  | m3 | 34.27 | 129.98 | 4454.41
49 | KNR-W 2-01 0222/01 | Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III
|  |  | m3 | 115.67 | 2.02 | 233.65
50 | KNR-W 2-01 0228/01 | Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III
|  |  | m3 | 115.67 | 5.8 | 670.89
51 | KNR 2-01 0211/03 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.25 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km
|  |  | m3 | 46.41 | 81.05 | 3761.53
52 | KNR-W 2-18 0901/01 | Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m
|  |  | kpl. | 1 | 136.14 | 136.14
53 | KNR-W 2-18 0408/01 | Montaż rur zabezpieczajacych dwudzielne
|  |  | m | 3 | 36.66 | 109.98
54 | KNR-W 2-18 0901/06 | Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m
|  |  | kpl. | 1 | 68.87 | 68.87
55 | KNR-W 2-18 0903/01 | Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów, elementy o rozpiętości 4,00m
|  |  | kpl | 4 | 352.7 | 1410.8
56 | KNR-W 2-18 0903/06 | Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów, elementy o rozpiętości 4,00m
|  |  | kpl | 4 | 172.59 | 690.36
|  | Roboty ziemne |  |  |  | 25663.01
1.3.2. Roboty montażowe
57 | KNR-W 2-18 0408/02 | Kanały z rur PVC SN8 o średnicy 160x4,7mm
|  |  | m | 71.4 | 49.76 | 3552.86
58 | KNR-W 2-18 0513/03 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie o średnicy 1200mm i głębokości 3m
|  |  | studnię | 1 | 4354.62 | 4354.62
59 | KNR-W 2-18 0517/01 | Studzienka kanalizacyjna rewizyjna o średnicy 425mm
|  |  | szt | 3 | 2684.57 | 8053.71
60 | Kalkulacja indywidualna | Odwodnienie liniowe (Korpus koryta wykonany z betonu kl. C35/45 ze zbrojeniem rozproszonym, klasa wytrzymałości koryta bez rusztów C250, ruszt ze stali kwasoodpornej)
|  |  | m | 47 | 449 | 21103
61 | Kalkulacja indywidualna | Włączenie kanału fi160mm do studni istniejącej
|  |  | kpl | 1 | 38.96 | 38.96
62 | Kalkulacja indywidualna | Wykonanie przejścia szczelnego przez ścianę zewnętrzną kanalizacji deszczowej Dn160
|  |  | kpl | 1 | 660 | 660
63 | KNR-W 2-18 0706/02.1 | Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 160mm (odcinek=próba)
|  |  | próba | 6 | 477.66 | 2865.96
|  | Roboty montażowe |  |  |  | 40629.11
|  | Przyłącze kanalizacji deszczowej |  |  |  | 66292.12
|  | INSTALACJE SANITARNE ZEWNĘTRZNE |  |  |  | 177023.49
|  | Razem k.b. |  |  |  | 177023.49
|  | Podatek VAT 23% |  |  |  | 40715.4
|  | Ogółem |  |  |  | 217738.89

## Elementy
Rodos 7.0.7.6 [L154457]
Tabela elementów
BUDOWA WODNEGO PLACU ZABAW - ETAP II - INSTALACJE SANITARNE ZEWNĘTRZNE
Numer elementu | Opis robót | Wartość
1 | 2 | 3
1. | INSTALACJE SANITARNE ZEWNĘTRZNE | 177023.49
1.1. | Przyłącze wodociągowe | 26624.97
1.1.1. | Roboty ziemne | 21237.38
1.1.2. | Roboty montażowe | 5387.59
1.2. | Przyłącze kanalizacji sanitarnej | 84106.4
1.2.1. | Roboty ziemne | 32685.04
1.2.2. | Roboty montażowe | 51421.36
1.3. | Przyłącze kanalizacji deszczowej | 66292.12
1.3.1. | Roboty ziemne | 25663.01
1.3.2. | Roboty montażowe | 40629.11
| Razem k.b. | 177023.49
| Podatek VAT 23% | 40715.4
| Ogółem | 217738.89

## Robocizna
Rodos 7.0.7.6 [L154457]
Zestawienie robocizny
BUDOWA WODNEGO PLACU ZABAW - ETAP II - INSTALACJE SANITARNE ZEWNĘTRZNE
Lp | Nazwa | Jm | Ilość | Cena | Wartość
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Cieśle gr.II | r-g | 427.934 | 17.72 | 7583
2 | Robocizna (ATH 1) | r-g | 14 | 17.72 | 248.08
3 | Robocizna | r-g | 390.598 | 17.72 | 6921.41
4 | Robotnicy gr.I | r-g | 288.887 | 17.72 | 5119.06
5 | Robotnicy | r-g | 559.108 | 17.72 | 9907.4
| Razem | r-g | 1680.527 |  | 29778.95

## Materiały
Rodos 7.0.7.6 [L154457]
Zestawienie materiałów
BUDOWA WODNEGO PLACU ZABAW - ETAP II - INSTALACJE SANITARNE ZEWNĘTRZNE
Lp | Nazwa | Jm | Ilość | Cena | Wartość
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Bale iglaste obrzynane nasycone kl.III gr.50-63mm | m3 | 1.078 | 906.41 | 978.09
2 | Bale iglaste obrzynane nasycone kl.III | m3 | 0.01 | 906.41 | 9.06
3 | Beton zwykły B-7,5 | m3 | 1.505 | 184.86 | 278.21
4 | Beton zwykły B-10 | m3 | 3.22 | 206.1 | 663.64
5 | Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm | m3 | 0.36 | 742.7 | 267.38
6 | Drewno na stemple budowlane 12-14cm | m3 | 0.73 | 307.72 | 224.64
7 | Drewno na stemple budowlane okrągłe iglaste korowane śr.16-18cm | m3 | 0.01 | 566.74 | 5.67
8 | Drewno na stemple okrągłe iglaste nasycone | m3 | 0.925 | 566.74 | 524.19
9 | Drut stalowy okrągły miękki śr.5mm | kg | 8 | 4.2 | 33.6
10 | Drut sygnalizacyjny miedziany DY6 | m | 80.25 | 2.2 | 176.55
11 | Folia alumininiowa uszlachetniona, szczeliwo | kg | 0.66 | 14.53 | 9.59
12 | Folia aluminiowa uszlachetniona, szczeliwo | kg | 1.87 | 14.53 | 27.17
13 | Gwoździe budowlane okrągłe gołe | kg | 9.865 | 6.6 | 65.12
14 | Klamry ciesielskie 10x250mm | kg | 3.1 | 20.35 | 63.09
15 | Klamry ciesielskie | kg | 122.297 | 20.35 | 2488.73
16 | Konstrukcje podwieszeń długości 4,0m | kpl | 0.45 | 40 | 18
17 | Koryto drewniane | szt | 0.02 | 15 | 0.3
18 | Kołnierze ślepe | szt | 0.1 | 32.46 | 3.25
19 | Krawędziaki iglaste nasycone kl.II 16x16cm | m3 | 0.45 | 1000.75 | 450.34
20 | Krawędziaki iglaste nasycone kl.II 16x16cm | m3 | 0.02 | 1000.75 | 20.02
21 | Krawędziaki iglaste nasycone kl.II | m3 | 0.015 | 1000.75 | 15.01
22 | Króćce przejściowe, żeliwne, jednokołnierzowe | szt | 0.05 | 69.53 | 3.48
23 | Kręgi betonowe o średnicy 1,2m i wysokości 0,5m | szt | 25 | 301.04 | 7526
24 | Kształtki elektrooporowe PE, PEHD | szt | 2 | 79.42 | 158.84
25 | Kształtki żeliwne F 50mm | szt | 2 | 147 | 294
26 | Nasuwki żeliwne 50mm | szt | 1 | 238.35 | 238.35
27 | Obudowy do zasuw żeliwne | szt | 1 | 87.19 | 87.19
28 | Odwodnienie liniowe (Korpus koryta wykonany z betonu kl. C35/45 ze zbrojeniem rozproszonym, klasa wytrzymałości koryta bez rusztów C250, ruszt ze stali kwasoodpornej) | m | 47 | 449 | 21103
29 | Pale szalunkowe stalowe (wypraski) | t | 0.268 | 3250 | 868.41
30 | Piasek | m3 | 213.254 | 25.4 | 5416.66
31 | Podchloryn sodowy | kg | 0.25 | 4.36 | 1.09
32 | Pokrywa nadstudzienna żelbetowa | szt | 5 | 114.05 | 570.25
33 | Pospółka - kruszywo nienormowane | m3 | 31 | 55.4 | 1717.41
34 | Pospółka | m3 | 9.75 | 48.24 | 470.34
35 | Przepompownia ścieków z pompą zatapialną i armaturą | kpl | 1 | 12759 | 12759
36 | Roztwór asfaltowy do gruntowania Abizol R | kg | 22 | 5.03 | 110.66
37 | Roztwór asfaltowy do izolacji Abizol P | kg | 40.35 | 4.28 | 172.7
38 | Rura PVC dwudzielne | m | 3.06 | 24 | 73.44
39 | Rury stalowe gwintowane ocynkowane śr.50mm | m | 1.5 | 40.89 | 61.34
40 | Rury stalowe ocynkowane gwintowane 50mm | m | 18 | 40.89 | 736.02
41 | Rury z polietylenu PE, PEHD 63mm | m | 79.05 | 17.49 | 1382.58
42 | Rury z PVC SN8 o średnicy 160x4,7mm | m | 172.788 | 35.97 | 6215.18
43 | Skrzynki żeliwne do zasuw | szt | 1 | 64.27 | 64.27
44 | Stopnie włazowe żeliwne | szt | 40 | 19.65 | 786
45 | Studzienka kanalizacyjna rewizyjna o średnicy 425mm | szt | 3 | 2499 | 7497
46 | Sznur konopny smołowany | kg | 0.21 | 14.74 | 3.1
47 | Sznur konopny surowy | kg | 0.18 | 19.24 | 3.46
48 | Słupki drew.igl. fi 7-11 cm,dł.2,5 m | m3 | 0.028 | 160.29 | 4.4
49 | Taśma z polietylenu | m | 80.25 | 0.3 | 24.08
50 | Trójnik 63mm | szt | 1 | 369.18 | 369.18
51 | Tuleje z PCW dla luźnych kołnierzy stalowych | szt | 0.1 | 137.46 | 13.75
52 | Uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołnierzowych | szt | 2.5 | 3.21 | 8.03
53 | Uszczelki gumowe płaskie | szt | 12 | 1.78 | 21.36
54 | Woda | m3 | 29.865 | 4.26 | 127.22
55 | Wykonanie przejścia przez płyty denne dn160 | kpl | 10 | 500 | 5000
56 | Wykonanie przejścia przez ścianę | kpl | 1 | 300 | 300
57 | Wykonanie przejścia szczelnego przez ścianę od dn25 do dn160 | kpl | 17 | 350 | 5950
58 | Wykonanie przejścia szczelnego przez ścianę zewnętrzną kanalizacji deszczowej Dn160 | kpl | 1 | 660 | 660
59 | Wykonanie przejścia szczelnego przez ścianę zewnętrzną kanalizacji sanitarnej Dn160 | kpl | 1 | 660 | 660
60 | Właz kanałowy żeliwny ciężki | szt | 5 | 472.22 | 2361.1
61 | Włączenie kanału fi160mm | kpl | 2 | 38.96 | 77.92
62 | Zaprawa cementowa M 7 | m3 | 0.3 | 221.02 | 66.3
63 | Zasuwy klinowe owalne żeliwne kołnierzowe 50mm | szt | 1 | 324.85 | 324.85
64 | Zawory przelotowe z żeliwa ciągliwego z zaworem spustowym 50mm | szt | 1.25 | 118.21 | 147.77
65 | Zawory zwrotne grzybkowe żeliwne kołnierzowe dla ciśnień 1,6MPa 50mm | szt | 0.025 | 257.73 | 6.44
66 | Zawory zwrotne grzybkowe żeliwne kołnierzowe P nom 1.6 MPa z kompletem śrub o śr.nominalnej do 150 mm | szt | 0.05 | 1294 | 64.7
67 | Śruby dokładne M20x300mm | kg | 32.76 | 6.93 | 227.03
68 | Śruby średniodokładne M12 kpl | kg | 1.18 | 6.8 | 8.02
69 | Śruby średniodokładne M16 kpl | kg | 1.35 | 6.43 | 8.68
| Razem |  |  |  | 91072.25
| Materiały pomocnicze |  |  |  | 1145.37
| Razem |  |  |  | 92217.62

## Sprzęt
Rodos 7.0.7.6 [L154457]
Zestawienie sprzętu
BUDOWA WODNEGO PLACU ZABAW - ETAP II - INSTALACJE SANITARNE ZEWNĘTRZNE
Lp | Nazwa | Jm | Ilość | Cena | Wartość
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Koparka gąsienicowa 0.25 m3 | m-g | 10.171 | 70.92 | 721.28
2 | Koparko-spycharka 0,15m3 na podwoziu ciągnika kołowego | m-g | 24.254 | 81.91 | 1986.63
3 | Prościarka do rur PE | m-g | 3.294 | 5.49 | 18.08
4 | Samochód dostaw.do 0.9t | m-g | 0.375 | 59.2 | 22.2
5 | Samochód dostawczy 0,9t | m-g | 0.75 | 59.2 | 44.4
6 | Samochód samowyładowczy 5 t | m-g | 64.801 | 83.19 | 5390.78
7 | Samochód skrzyn.do 5.0t (1) | m-g | 2.536 | 62.07 | 157.35
8 | Samochód skrzyniowy do 5t | m-g | 0.21 | 69.52 | 14.6
9 | Samochód skrzyniowy 5-10t | m-g | 14.45 | 80.22 | 1159.18
10 | Samochód skrzyniowy do 5 t | m-g | 0.019 | 62.07 | 1.17
11 | Samochód skrzyniowy | m-g | 28.427 | 62.07 | 1764.43
12 | Spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) | m-g | 8.862 | 81.45 | 721.7
13 | Ubijak spalinowy 200 kg | m-g | 26.038 | 11.18 | 291.11
14 | Zagęszczarka wibracyjna 50m3/h | m-g | 23.816 | 45.13 | 1074.82
15 | Zgrzewarka doczołowa do rur PE | m-g | 2.88 | 25.22 | 72.63
16 | Zgrzewarka elektrooporowa do rur PE | m-g | 0.48 | 25.22 | 12.11
17 | Żuraw samochodowy do 4t | m-g | 22.44 | 76.7 | 1721.15
18 | Żuraw samochodowy | m-g | 17.1 | 76.7 | 1311.57
| Razem | m-g | 250.903 |  | 16485.19